共青团广西壮族自治区委员会

办  公  室  文  件

桂青办发〔2012〕43号

★

关于印发《乡镇实体化“大团委”建设工作

团区委领导及机关干部片区

包干督导制度》的通知

共青团各市、县委，团区委机关各部（室）：

经研究决定，现将《乡镇实体化“大团委”建设工作团区委领导及机关干部片区包干督导制度》印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。有关工作进展情况请及时反馈至团区委农村青年工作部。

联系人：蒙志豪，联系电话：0771—5882002、5843561、18260917018，电子信箱：gxqnb@163.com。

共青团广西区委办公室

2012年10月17日

乡镇实体化“大团委”建设工作

团区委领导及机关干部片区包干督导制度

为贯彻落实全国乡镇实体化“大团委”建设工作电视电话会议精神，整合全区各级团组织力量，深入一线加强工作督查指导，扎实推进乡镇实体化“大团委”建设工作，经研究，决定建立团区委领导及机关干部片区包干督导制度。

一、工作目标

2012年12月31日前，所联系市、县（市、区）每个乡镇新建不少于20个直属团组织，每个乡镇落实不少于2万元工作经费。

二、人员安排

每位书记负责联系包干一个片区（桂中、桂东、桂西、桂南、桂北），处级干部每人联系督导3—4个县（市、区），科级干部每人联系督导2个县（市、区），一般干部（含挂职干部、聘用人员）每人联系督导1个县（市、区）（具体人员名单及对口督导县（市、区）分配表详见附件1）。

三、工作职责

1．加强与各级党委和有关部门的沟通协调。团区委书记班子成员及机关处级干部负责向对口市、县（市、区）党委主要领导做好汇报沟通（处级以下干部负责督促团市委向对口县（市、区）党委主要领导作好沟通汇报），争取重视和支持，重点是争取和督促基层党委出台有关文件，落实每个乡镇每年不少于2万元工作经费，并将乡镇实体化“大团委”建设工作纳入党政中心工作，为基层团组织推进工作提供保障。

2．做好乡镇实体化“大团委”工作培训。深入基层，以集中培训、片区培训或座谈交流等形式，加强基层团干部的业务培训，内容主要包括开展乡镇实体化“大团委”建设工作重要意义、目标任务、主要路径、推进措施，以及团中央、团区委有关要求等。团区委书记班子成员负责培训对口片区的所有市及部分重点县（市、区）团干部，处级干部负责培训对口县（市、区）及所有乡镇团干部，其它干部督导对口县（市、区）开展全员培训，并深入乡镇一线指导工作。

3．指导基层团组织推进工作。督促对口市、县（市、区）团组织有步骤地推进以下工作：一是根据团区委“大团委”建设实施方案，以及“八个团建路径”工作思路，制定本级实施方案，建立拟建直属团组织规划表；二是督促对口市、县（市、区）及时召开工作部署会或推进会，迅速分解和部署具体工作任务；三是指导基层团组织做好团建台账系统的信息录入工作，做到随建随填，确保数据及时准确录入；四是督促基层团组织依照直属团组织建设规划表，及时上报团建进度报表（详见附件2、3），并做好经验总结和汇报宣传。

4．及时做好上传下达。建立交流和沟通机制，通过驻点、电话、QQ群等方式，与基层团干部保持经常性联系，听取他们对直属团组织建设工作的意见与建议，及时向团区委反馈并协调解决问题。及时将团中央、团区委最新工作安排和有关信息向基层团组织传达，切实促进乡镇实体化“大团委”建设工作深入有效开展。

5．履行好检查督导职能。建立工作督导机制，定期不定期进行督导检查，了解对口市、县（市、区）工作进展情况，采取奖惩挂钩等措施，充分调动基层团组织推进工作的积极性、主动性和创造性，特别对工作滞后、措施不力的基层团组织，要及时反馈至团区委进行处理，确保各项工作落实到位。

四、工作步骤

（一）摸底调查阶段（10月20日至10月25日）

通过调研和电话联系，了解各市、县（市、区）贯彻落实全国电视电话会议精神情况：一是向同级党委主要领导汇报，以及出台文件落实乡镇团委2万元工作经费情况；二是各市、县（市、区）调查摸底，制定实施方案，以及建立各乡镇直属团组织建设规划情况（详见附件3）；三是听取基层提出的意见、建议及困难，及时向团区委反馈并协调解决问题。

（二）动员部署阶段（10月25日至10月31日）

深入各对口市、县（市、区），参加乡镇实体化“大团委”建设动员会或推进会，督促该市、县（市、区）团组织争取本级党委出台政策，保障乡镇团委2万元工作经费，整合农业、供销、金融、邮政、电信、公安、工商、卫生等部门资源推进工作，建立健全基层督导制度，加强基层团干部特别是乡镇编制内外团干部培训。

（三）建设攻坚和集中服务阶段（2012年11月至2013年2月）

2012年11月至12月，深入基层指导开展乡镇实体化“大团委”建设突击月活动：一是指导各市、县（市、区）按直属团组织建设规划表，做到“组建一个，销号一个”，每周向上级团组织上报工作进度报表（详见附件2、3），并及时做好团建基础台账录入工作；二是开展定期不定期督导检查，对措施不力、进度缓慢的基层团委，要反馈至团区委并责令进行整改；三是总结成功做法和经验，及时上报团中央、团区委。2013年1月至2月，指导基层团组织开展“强乡活村”团组织服务月活动。

（四）督查验收阶段（2013年1月至3月）

加强工作督查验收，确保对口市、县（市、区）目标任务按时完成。指导各级团委做好总结和提升，协调各媒体深入宣传报道先进典型。

五、工作要求

1．建立健全各级团委机关干部基层督导制度。全区县级以上团的领导机关要相应建立健全基层督导制度，加强对乡镇实体化“大团委”建设工作的督查指导。市级团委书记班子要联系所辖所有县级团委，机关干部联系指导所有乡镇团委。县级团委要将所有工作力量全部投入到乡镇，深入一线开展工作，充实乡镇工作力量。

2．深入基层加强督导。团区委机关干部每月深入基层工作时间原则不得少于10天，每周与对口市、县（市、区）团委进行电话联系沟通工作不少于2次。各市、县（市、区）团委督导员深入基层工作时间原则不得少于15天，要实时掌握各市、县（市、区）、乡（镇）工作进展情况，及时发现和解决问题，确保乡镇实体化“大团委”建设工作深入扎实有效推进。

3．及时总结和宣传先进典型。要指导基层团组织加强总结和提炼先进经验和典型，及时上报团中央、团区委。要求每位督导员要深入挖掘3—5个在当地具有一定代表性的先进典型，包括工作中的好经验、好做法，以及涌现出的先进人物，如党团组织、企业或“两新”组织负责人、团干部、团员青年、基层群众等，分别形成1000字左右的书面材料，报团区委农村青年工作部。

附件：1．团区委领导及机关干部片区包干督导人员安排表

2．乡镇实体化“大团委”建设工作进度报表

3．乡镇实体化“大团委”建设工作规划表

附件1

团区委领导及机关干部片区包干督导人员安排表

| 书记班子 | 联系片区 | 联 系 城 市 | 责任部门 | 姓 名 | 联系县（市、区） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白松涛 | 桂 中 | 南宁市、崇左市、 广西农垦集团 | 组织部 | 林志华 | 广西农垦集团、扶绥县、江州区、 凭祥市 |
|  |  |  |  | 万 伟 | 大新县、宁明县、龙州县 |
|  |  |  |  | 顾朝贵 | 天等县 |
|  |  |  |  | 农波冲 | 隆安县 |
|  |  |  |  | 何晓梦 | 宾阳县 |
|  |  |  |  | 黄中阳 | 马山县 |
|  |  |  |  | 谭智奇 | 上林县 |
|  |  |  | 办公室 | 欧邦庆 | 青秀区、兴宁区、邕宁区、横县 |
|  |  |  |  | 杜 鹃 | 江南区、良庆区、西乡塘区、武鸣县 |
| 严 霜 | 桂 东 | 贵港市、玉林市、 梧州市 | 少年部 | 欧丽华 | 港北区、港南区、覃塘区 |
|  |  |  |  | 周文榜 | 桂平市、平南县 |
|  |  |  |  | 徐康诚 | 北流市、容县 |
|  |  |  | 统战和 联络部 | 廖长友 | 蝶山区、万秀区、长洲区、蒙山县 |
|  |  |  |  | 孔 莉 | 玉州区、福绵管理区、兴业县 |
|  |  |  |  | 吴雪梅 | 岑溪市、苍梧县 |
|  |  |  |  | 廖 瑶 | 藤 县 |
|  |  |  |  | 韦斯斯 | 陆川县 |
|  |  |  |  | 熊亚琪 | 博白县 |
| 黄世芳 | 桂 南 | 北海市、钦州市、 防城港市 | 农村青年 工作部 | 黄来焕 | 港口区、防城区、东兴市 |
|  |  |  |  | 林 锴 | 银海区、铁山港区 |
|  |  |  |  | 沈彦东 | 钦南区 |
|  |  |  |  | 蒙志豪 | 钦北区 |
|  |  |  |  | 罗 轶 | 浦北县 |
|  |  |  |  | 涂文霞 | 灵山县 |
|  |  |  |  | 包鸿铭 | 合浦县 |
|  |  |  |  | 黄嘉琦 | 上思县 |
| 刘玄启 | 桂 西 | 河池市、百色市， 以及桂中来宾市 | 宣传部 | 叶 盛 | 右江区、平果县、田东县、田阳县 |
|  |  |  |  | 钟声宇 | 都安瑶族自治县、大化瑶族自治县 |
|  |  |  |  | 姚沁君 | 西林县、田林县 |
|  |  |  |  | 甘涓兴 | 德保县、凌云县 |
|  |  |  |  | 周峙村 | 乐业县 |
|  |  |  |  | 黄玉翠 | 靖西县 |
|  |  |  |  | 黄 敏 | 那坡县 |
|  |  |  |  | 林 海 | 隆林各族自治县 |
|  |  |  | 学校部 | 黄龙坚 | 兴宾区、合山市、象州县、武宣县 |
|  |  |  |  | 黄文婷 | 忻城县 |
|  |  |  |  | 林嘉碧 | 金秀瑶族自治县 |
|  |  |  |  | 任元庆 | 巴马瑶族自治县 |
|  |  |  | 办公室 | 林凌云 | 金城江区、宜州市 |
|  |  |  |  | 黄晓云 | 凤山县 |
|  |  |  |  | 杨 婷 | 天峨县、罗城仫佬族自治县 |
|  |  |  |  | 卢振波 | 南丹县、环江毛南族自治县 |
|  |  |  |  | 韦童巍 | 东兰县 |
| 郑胜景 | 桂 北 | 柳州市、桂林市、 贺州市 | 城市青年 工作部 | 杨健豪 | 柳北区、柳南区、柳江县、柳城县 |
|  |  |  |  | 武晓辉 | 融安县、融水县、三江县 |
|  |  |  |  | 李畅宝 | 鹿寨县、昭平县 |
|  |  |  |  | 覃光锋 | 八步区、平桂区 |
|  |  |  |  | 刘丹艳 | 钟山县、富川瑶族自治县 |
|  |  |  | 权益部 | 梁海龙 | 灵川县、兴安县、全州县、灌阳县 |
|  |  |  |  | 刘 楠 | 象山区、叠彩区、七星区、雁山区 |
|  |  |  |  | 李荣善 | 阳朔县、荔浦县 |
|  |  |  |  | 杨春燕 | 永福县 |
|  |  |  |  | 张小雨 | 临桂县、恭城瑶族自治县 |
|  |  |  |  | 贺德君 | 平乐县、龙胜各族自治县 |
|  |  |  |  | 黄圆圆 | 资源县 |

附件2

乡镇实体化“大团委”建设工作进度报表

（  月  日—  月  日）

市（盖章）：

| 面 上 推 进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支 持 基 层 |  |  |  |  |  |  |  | 新建直属团组织 |  |  |  | 乡镇覆盖面 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 议 |  |  | 下发 工作 文件 |  |  | 领导 批示 | 工作 指导 手册 |  | 培 训 |  |  | 解决 乡镇 团委 工作 经费的 文件 |  | 直接拨付 工作经费 |  |  | 项目和 物资支持 |  |  | 本市 拟新 建直 属团 组织 数量 | 已完 成新 建直 属团 组织 数量 | 覆盖 团员 人数 | 联系 青年 人数 | 全 市 乡 镇 数 量 | 开展 本项 工作 乡镇 数量 | 开展本 项工作 乡镇数 量占乡 镇总数 比 例 |
| 日 期 | 名 称 | 参 会 范 围 | 日 期 | 文 号 | 名 称 | 姓名 （职务） | 名 称 | 发放范围 | 日 期 | 对 象 | 人 数 | 日 期 | 文 号 | 日 期 | 数 额 | 覆 盖 乡 镇 数 | 日 期 | 数 额 | 覆盖乡镇数 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．每周一前报送上周推进情况；

2．本表须加盖市级团委公章。

填表人：                  办公电话：                   手机：                    填表时间：

附件3

乡镇实体化“大团委”建设工作规划表

| 序 号 | 拟成立团支部 所在的单位或行业 | 总人数 （人） | 28岁以下 青年数 （人） | 现有 团员数 （人） | 拟成立团支部名称 | 团支部书记 意向人选 | 乡（镇） 团委班子 负责人员 | 乡（镇） 三家班子 挂点负责 领 导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

共青团广西区委办公室             2012年10月17日印发