附件：

团中央未成年人思想道德建设主要工作推进计划

| 活动名称 | 内 容 | 时 间 | 责任处室 |
| --- | --- | --- | --- |
| “爱心助成长”志愿服务计划 | 确定先期启动城市 | 9月10日 | 志工部规划处 |
|  | 下发活动通知 | 9月18日 | 志工部规划处 |
|  | 协调指导先期启动城市招募志愿者 | 9月15—24日 | 志工部规划处 |
|  | 天津、哈尔滨、杭州、成都、银川等5城市先期启动 | 9月25日 | 志工部规划处 |
|  | 各地上报活动方案 | 9月20日—10月16日 | 志工部规划处 |
|  | 在全国范围内推进“爱心助成长”行动，重点抓好100个城市的推进工作 | 10月22日 | 志工部规划处 |
|  | 召开“爱心助成长”志愿服务计划工作推进会 | 12月 | 志工部规划处 |
| 配合教育部实施“校园净化工程” | 做好修改《未成年人保护法》调研提纲并征求各地意见 | 9月 | 权益部法制处 |
|  | 印制青少年自我保护《掌中宝》，引导青少年安全文明上网、远离不良读物 | 10月 | 权益部权益处 |
| 开展“社区关爱行动” | 开展“全国青少年自护教育基地”评选 | 9—10月 | 权益部权益处 |
|  | 开展“青春自护”活动，组织“青春自护”讲师团在全国巡讲，向中西部地区赠送自护书籍，教育青少年学习自护知识 | 10—12月 | 权益部权益处 |
|  | 推动社区青年中心和社区志愿者队伍建设 | 9月—12月 | 权益部社区处 |
|  | 开发社区闲散未成年人信息管理软件并进行推广 | 11—12月 | 权益部社区处 |
|  | 推进青少年社区参与综合评价系统试点，实现社区教育与学校、家庭教育的有机结合 | 9—12月 | 权益部社区处 |
| “民族精神代代传”歌曲传唱活动 | 组织专家精选百首优秀歌曲 | 9—10月 | 少年部校外处 |
|  | 宣传优秀歌曲，举办发布，颁奖活动 | 10月 | 少年部校外处 |
|  | 在评选“童趣杯”基础上开展“学习身边的榜样”活动 | 10月 | 少年部校外处 |
|  | 制作首批发布的7首优秀儿歌精品CD并拍摄DVD，编辑百首优秀少儿歌曲集，并向基层推荐 | 11—12月 | 少年部校外处 |
|  | 通过电视、广播向少年儿童播放新歌，在中央电视台少儿频道开辟专栏，通过影像媒体教唱新歌 | 11—12月 | 少年部校外处 |
|  | 把学唱新歌和“雏鹰争章”结合起来，深入推进这项活动 | 11—12月 | 少年部校外处 |
| “同在一片蓝天下，手拉手共同成长”活动 | 帮助试点学校建设标准化队室，赠送鼓号和书籍 | 10月13日左右 | 少年部组培处 |
|  | 制定并下发《加强进城务工农民子女比较集中的学校少先队工作的意见》 | 11—12月 | 少年部组培处 |
|  | 重点宣传北京市宣武区红莲小学、朝阳区田华小学、安民小学的经验 | 11—12月 | 少年部组培处 |
|  | 在全国范围内推进活动开展 | 11—12月 | 少年部组培处 |
| 青少年文化精品计划 | 举办青少年读书周 | 10月9日—13日 | 宣传部教育处 |
|  | 举行首届中国青年服装时尚周 | 10月17日—22日 | 宣传部文体处 |
| “共享成长——杰出青年走进中学生”活动 | 在人民大学附中、北京四中启动，届时请各大新闻单位发消息，请中央电视台社教育中心录制专题节目，请中国青年报、北京青年报配发活动侧记 | 10月12—15日 | 统战部青联办 |
|  | 活动在全国逐渐推开 | 10月以后 | 统战部青联办 |
| 培训未成年人思想道德建设骨干 | 举办二、三、四期“加强和改进未成年人思想道德建设工作骨干培训班” | 10月中旬—11月上旬 | 少年部、中青院 |
| 形成一批有份量的研究成果 | 加强研究，尽快形成研究成果并面向社会进行宣传 | 10月—11月 | 青少年研究中心 |
| 未成年人心理生理知识教育专项工作 | 开办“全国青少年维权和心理咨询服务热线” | 9—12月 | 权益部权益处 |
|  | 在青少年自护网站开辟未成年人心理生理知识教育专栏，聘请专家在线咨询 | 9—12月 | 权益部权益处 |
|  | 依托大中学生心理健康网站，广泛开展大中学生心理咨询活动，形成在网上开展心理知识教育的长效机制 | 10月 | 学校部中学处 |
|  | 推广北京市“阳光心语行动”经验，促进“中学生素质拓展”的实施 | 11月 | 学校部中学处 |
|  | 加强“知心家庭学校”建设，促进家庭教育科学化 | 10月—12月 | 少年部校外处 |
|  | 建设未成年人思想心理生理知识教育专题网站 | 10月 | 网络影视中心 |
|  | 加强少年军校建设，培养少年儿童顽强意志和优秀品质 | 10月 | 少年部校外处 |